StarPicture

软件测试计划

内娱图库（StarPicture）项目测试范围、策略与进度安排

| 文档编号 | StarPicture-CS001 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 内娱图库（StarPicture） |
| 编写 | 朱远亮 |
| 审核 | 李冠燃、李坤纬、林景彬 |
| 批准 | 朱远亮 |
| 小组 | 广州南方学院软工海蒂与爷爷测评小组 |
| 日期 | 2026 年 6 月 17 日 |

计划概览

| 3 天 | 4 个 | 52 | 16 类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试周期 | 核心模块 | 用例总量 | 类型覆盖 |

目录

| 1 | 小组项目分工及完成情况 |
| --- | --- |
| 2 | 测试用例、脚本工作量统计 |
| 3 | 文档变更记录 |
| 4 | 简介 |
| 4.1 | 系统概述 |
| 4.2 | 编写目的 |
| 4.3 | 参考文档 |
| 4.4 | 术语说明 |
| 5 | 测试资源 |
| 5.1 | 软硬件环境 |
| 5.2 | 测试工具 |
| 5.3 | 测试人员 |
| 6 | 测试策略 |
| 7 | 测试范围及测试点 |
| 7.1 | 测试模块分配 |
| 7.2 | 测试点（按模块） |
| 7.3 | 兼容性、安全性测试 |
| 8 | 测试进度安排 |
| 9 | 测试执行与结果评估 |
| 9.1 | 测试进入准则 |
| 9.2 | 测试通过准则 |
| 9.3 | 测试终止条件 |
| 10 | 风险及应对措施 |
| 11 | 附件 |

1 小组项目分工及完成情况

表 1-1 小组项目分工及完成情况

| 学号 | 姓名 | 专业 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2310820053 | 朱远亮（组长） | 计算机科学与技术 | 负责 user 用户模块的测试；编写测试计划 5.2/5.3 节；参与测试用例第 1-2 章撰写；编写测试报告第 1-2 章 |
| 2310820063 | 李冠燃 | 计算机科学与技术 | 负责 picture 图片模块（本地搜索 2 个功能点）的测试；编写测试计划 5.4/5.5 节；参与测试用例第 3-4 章撰写；编写测试报告第 3-4 章 |
| 2310820043 | 李坤纬 | 计算机科学与技术 | 负责 space 空间模块（空间创建 + 成员管理 2 个功能点）的测试；编写测试计划 5.6/5.7 节；参与测试用例第 5 章撰写；编写测试报告第 5 章 |
| 2310820051 | 林景彬 | 计算机科学与技术 | 负责头像上传 + 获取当前用户模块的测试；编写测试计划 5.7/5.6 节；参与测试用例第 6 章撰写；编写测试报告第 6 章 |

教师评语：______________________________________________

2 测试用例、脚本工作量统计

表 2-1 测试用例与脚本工作量统计

| 姓名 | 测试模块 | 功能用例 | 性能用例 | 接口用例 | 安全用例 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱远亮 | user | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 李冠燃 | picture | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 李坤纬 | space | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 林景彬 | 头像 + 获取当前用户 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 合计 | — | 40 | 4 | 4 | 4 | 52 |

3 文档变更记录

表 3-1 文档变更记录

| 版本号 | 变更日期 | 主要变更内容 | 变更理由 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-17 | 创建原始文档 | 创建 | 朱远亮 |

4 简介

4.1 系统概述

项目编号：StarPicture-2026-001

项目名称：内娱图库（StarPicture）

项目简介：基于 Spring Boot 2.7.6 + MyBatis-Plus + MySQL 8 + 腾讯云 COS 构建的图片管理与分享平台。前端通过 Knife4j 暴露 REST 接口，提供用户管理、头像管理、图片上传/编辑/搜索、AI 扩图、空间协作等完整功能。本次测试覆盖 user、picture、space、头像 + 获取当前用户四大核心模块。

4.2 编写目的

本文档是 StarPicture 项目测试活动的纲领性文件，明确本次测试的范围、策略、资源、进度与进入/通过/终止准则，是后续《软件测试说明》《软件测试用例》和《软件测试报告》编写的依据。

4.3 参考文档

表 4-1 参考文档

| 文档名称及版本 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 《内娱图库需求规格说明书》V1.0 | 项目组 | 自有 |
| 《内娱图库概要设计说明书》V1.0 | 项目组 | 自有 |
| 《内娱图库详细设计说明书》V1.0 | 项目组 | 自有 |
| Knife4j 4.4.0 接口文档 | smart-doc-team | http://localhost:8123/api/doc.html |

4.4 术语说明

表 4-2 术语说明

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 黑盒测试 | 功能测试，检查程序是否能适当地接收输入并产生正确的输出 |
| 等价类划分法 | 把输入域划分成若干部分，从每个部分中选取代表性数据作为测试用例 |
| 边界值分析法 | 通过选择等价类边界的测试用例进行测试 |
| 错误推测法 | 基于经验和直觉推测程序中可能存在的各种错误 |
| 场景法 | 模拟特定场景和条件边界发生的事情 |
| 回归测试 | 验证已修改问题，并验证是否引入新的缺陷 |
| 缺陷修复率 | 已修复缺陷数 / 缺陷总数 × 100% |
| COS | 腾讯云对象存储（Cloud Object Storage） |
| AI 扩图 | 基于阿里云百炼 outPainting 接口的图片尺寸扩展 |

5 测试资源

5.1 软硬件环境

表 5-1 软硬件环境

| 类别 | 环境要求 | 配置说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 操作系统 | Windows 11 Pro 22H2 |
| 客户端 | 浏览器 | Chrome 125+、Edge 125+、Firefox 126+ |
| 客户端 | 内存 | 16 GB |
| Web 应用服务器 | 操作系统 | Windows 11 Pro 22H2 |
| Web 应用服务器 | JDK | OpenJDK 17.0.10 |
| Web 应用服务器 | Web 框架 | Spring Boot 2.7.6（内嵌 Tomcat 9） |
| 数据库服务器 | 操作系统 | Windows 11 Pro 22H2 |
| 数据库服务器 | 数据库 | MySQL 8.0.x（含 picture_0、picture_1 分库） |
| 对象存储 | 腾讯云 COS | 开发环境用本地 temp_cos/ Mock |

5.2 测试工具

表 5-2 测试工具

| 工具 | 用途 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA | 后端代码调试 | 2024.1+ |
| Postman | 接口功能测试 | 9.x |
| JMeter | 性能/并发测试 | 5.6.x |
| BurpSuite Community | 安全测试 | 免费版 |
| WPS Office | 编写报告、导出 PDF | — |
| Chrome DevTools | 浏览器侧调试 | 内置 |
| 禅道 / Excel 缺陷表 | 缺陷跟踪 | — |

5.3 测试人员

参见本文档第一节“小组项目分工及完成情况”。

6 测试策略

测试方法：黑盒功能测试为主，辅以性能测试、接口测试、安全测试

用例设计方法：等价类划分 + 边界值分析 + 错误推测法 + 场景法

测试类型覆盖：每模块 4 种（功能 / 性能 / 接口 / 安全），4 人 × 4 种 = 16 类齐全

测试顺序：功能 → 性能 → 接口 → 安全 → 回归

自动化：Postman 跑功能/接口用例，JMeter 跑性能，BurpSuite 跑安全

缺陷管理：Excel 缺陷表 + 严重等级 4 级

7 测试范围及测试点

7.1 测试模块分配

表 7-1 测试模块分配

| 模块 | 测试人员 | 2 个核心功能点 | 主要 API |
| --- | --- | --- | --- |
| user | 朱远亮 | 用户注册 + 用户登录 | /user/register、/user/login |
| picture | 李冠燃 | 图片本地上传 + 关键字搜索 | /file/upload、/picture/search/picture |
| space | 李坤纬 | 空间创建 + 空间成员管理 | /space/add、/spaceUser/* |
| 头像 + 获取当前用户 | 林景彬 | 头像上传 + 获取当前用户 | /file/upload/avatar、/user/get/login |

7.2 测试点（按模块）

7.2.1 user 模块（朱远亮）

用户注册：账号密码正确/已存在/密码不一致/账号为空/账号长度不足

用户登录：账号密码正确/密码错误/账号不存在/空 body/密码小于 8 字符

性能：登录 50 并发（JMeter）

接口：注册 Content-Type 错误

安全：登录 SQL 注入（BurpSuite）

7.2.2 picture 模块（李冠燃）

图片本地上传：jpg/png/超 2MB/非图片/空文件

关键字搜索：有结果/无结果/空文本/超长/未登录

性能：上传 20 并发

接口：上传缺 multipart 边界

安全：伪 PHP 木马上传

7.2.3 space 模块（李坤纬）

空间创建：获取等级/创建/名称空/名称超长/未登录

空间成员管理：添加/查询/重复/未登录/删除

性能：空间分析 20 并发

接口：创建空间缺 Content-Type

安全：空间名称 XSS

7.2.4 头像 + 获取当前用户模块（林景彬）

头像上传：jpg/png/超 2MB/非图片/空文件

获取当前用户：已登录/未登录/Cookie 过期/Cookie 伪造/头像 URL 正确

性能：文件上传 50 并发

接口：上传缺 multipart 边界

安全：伪 PHP 木马上传

7.3 兼容性、安全性测试

兼容性：浏览器（Chrome 125+、Edge 125+、Firefox 126+），文件格式（jpg/png/webp/gif/bmp）。

安全性：越权访问、未登录访问、SQL 注入、XSS、文件上传漏洞、SSRF。

8 测试进度安排

总体周期：3 天（2026-06-17 ~ 2026-06-19）。

表 8-1 测试进度安排

| 阶段 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编写测试计划、明确分工 | 朱远亮 | 06-17 上午 | 06-17 下午 | 0.5 天 |
| 2 | 设计测试用例、搭建环境 | 全体 + 林景彬 | 06-17 下午 | 06-18 中午 | 1 天 |
| 3 | 各模块功能/性能/接口/安全测试执行 | 朱远亮、李冠燃、李坤纬、林景彬 | 06-18 上午 | 06-19 中午 | 1.5 天 |
| 4 | 回归测试 | 全体 | 06-19 上午 | 06-19 下午 | 0.5 天 |
| 5 | 编写测试报告、评分表 | 朱远亮 | 06-19 下午 | 06-19 晚 | 0.5 天 |

每天 20:00 站会同步进度。

9 测试执行与结果评估

9.1 测试进入准则

1. 测试计划已通过评审

2. 测试环境已搭建并通过冒烟测试

3. 测试用例已编写并通过同行评审

4. 缺陷跟踪表已就绪

5. 被测代码已合入 master 并打 V2.00 tag

9.2 测试通过准则

1. 所有 P0 用例 100% 通过

2. 致命（Severity 1）缺陷：0 个

3. 严重（Severity 2）缺陷：≤ 1 个，且已修复并回归

4. 一般（Severity 3）缺陷：≤ 总用例数的 5%

5. 关键功能流程（登录→上传→编辑→查询→删除）全部跑通

6. 性能指标：登录 P95 < 500ms，上传 2MB P95 < 3s

9.3 测试终止条件

1. 所有用例执行完毕，达到通过准则

2. 出现阻塞性缺陷短期无法修复

3. 需求发生重大变更

4. 超过截止时间

10 风险及应对措施

表 10-1 风险及应对措施

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腾讯云 COS 真实 Key 不可用 | 阻塞上传测试 | 中 | 使用 temp_cos/ 本地 Mock 替代 |
| MySQL 8 未本地安装 | 阻塞启动 | 中 | docker mysql:8.0 镜像 |
| AI 扩图依赖阿里云百炼 Key | 阻塞扩图测试 | 高 | 仅做接口契约测试，跳过真实调用 |
| 时间紧张（3 天） | 用例覆盖不全 | 高 | 优先 P0；每天 20:00 站会 |
| 分库分表数据一致性 | 影响查询 | 低 | 用例先清理再插入；按 userId%2 路由 |

11 附件

附件 1 需求与测试项追踪关系

见《软件测试说明 CS002》附件 1。

附件 2 测试用例集

见 StarPicture_测试用例.xlsx 及 4 个成员文件夹下的 软件测试测试用例.xlsx。

附件 3 缺陷跟踪表

见各成员 安全测试/ 下的 .scan 文件。